## Product BackLog
ACTORES EN LA APLICACIÓN
# | ROL | DESCRIPCIÓN
1 | VISITANTE WEB | Es la persona que visita el sitio web donde se promocionan los eventos académicos
2 | ASISTENTE | Es la persona que se inscribe a un evento para asistir al mismo y recibir la información
3 | PARTICIPANTE | Es la persona que tiene una participación activa en el evento (Ponente, concursante, competidor, expositor, conferencista)
4 | EVALUADOR | Es la persona que se encarga de evaluar a los participantes (jurado, experto, juez)
5 | ADMINISTRADOR EVENTO | Es la persona encargada de gestionar toda la información de un determinado evento académico
6 | SUPER ADMIN | Es la persona encargada de administrar la aplicación y dar credenciales a los administradores de eventos
PRODUCT BACKLOG
Código | Como | Quiero | Para
HU01 | VISITANTE WEB | Ver los diferentes eventos próximos a realizarse | Saber si existe algún evento de mi interés
HU02 | VISITANTE WEB | Realizar búsquedas de eventos de mi interés usando diferentes filtros | Encontrar los eventos que más me interesan
HU03 | VISITANTE WEB | Acceder a información detallada sobre los eventos de mi interés | Tener mayor claridad sobre mi posibilidad e interés de asistir
HU04 | VISITANTE WEB | Compartir la información de eventos con mis contactos | Darlos a conocer a personas posiblemente interesadas en asistir
HU05 | VISITANTE WEB | Registrame a un evento | Poder asistir al mismo
HU06 | VISITANTE WEB | Anexar soporte(s) del pago requerido para la asistencia a eventos con cobro de ingreso | Asegurar mi asistencia y cupo en el evento
HU07 | ASISTENTE | Descargar el comprobante de inscripción a un evento (código QR) | Presentarlo y poder ingresar al evento
HU08 | ASISTENTE | Recibir notificaciones sobre los eventos en los que estoy inscrito | Estar al tanto de información relevante sobre el evento
HU09 | ASISTENTE | Compartir la información de los eventos en los que estoy inscrito con mis contactos | Motivar a otras personas a asistir a los eventos
HU10 | ASISTENTE | Cancelar mi inscripción a un evento | Liberar mi cupo y que pueda ser utilizado por otra persona
HU11 | ASISTENTE | Visualizar y Descargar la información detallada de la programación del evento en el que estoy inscrito | Tener mayor claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad del evento
HU12 | ASISTENTE | Recibir mi certificado de ASISTENTE al evento a mi correo electrónico | Anexarlo a mi hoja de vida
HU13 | ASISTENTE | Descargar las memorias del evento (presentaciones, documentos, etc) | Guardarlas y poder acceder a ellas posteriormente como material de estudio
HU14 | PARTICIPANTE | Preinscribirme como participante de un evento proporcionando la información y documentación indicada (revisar inscripción de grupos) | Tener la posibilidad de ser seleccionado como participante
HU15 | PARTICIPANTE | Modificar la información y documentación proporcionada durante la preinscripción como participante de un evento | Hacer ajustes a la información proporcionada
HU16 | PARTICIPANTE | Cancelar mi preinscripción como participante de un evento | Para desistir de mi interés de participar del evento
HU17 | PARTICIPANTE | Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como participante de un evento | Saber si soy admitido y puedo participar
HU18 | PARTICIPANTE | Recibir clave de acceso como participante de un evento | Acceder a las funcionalidades propias de los participantes de un evento
HU19 | PARTICIPANTE | Recibir QR de inscripción como participante de un evento | Presentarlo y poder ingresar al evento
HU20 | PARTICIPANTE | Visualizar y Descargar la información detallada de la programación del evento en el que participo | Tener mayor claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad del evento
HU21 | PARTICIPANTE | Visualizar la información detallada de las actividades en las que participo | Tener claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad en la que participo
HU22 | PARTICIPANTE | Acceder a la información de mi perfil para visualizar mis datos y los documentos aportados | Tener control de la información aportada como participante del evento
HU23 | PARTICIPANTE | Acceder a la información técnica de la(s) actividad(es) en la(s) que participo | Conocer más detalles que me ayuden a tener un buen desempeño
HU24 | PARTICIPANTE | Acceder a la información del Instrumento de evaluación que se empleará (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) | Saber cómo voy a ser evaluado
HU25 | PARTICIPANTE | Recibir mi certificado de PARTICIPANTE en el evento a mi correo electrónico | Anexarlo a mi hoja de vida
HU26 | PARTICIPANTE | Ver la calificación, puntaje obtenido, observaciones en el evento en el que participé | Conocer cómo me fue y si obtuve algún reconocimiento
HU27 | PARTICIPANTE | Recibir mi certificado de reconocimiento a mi correo si obtuve algún puesto destacado en el evento en el que participé | Anexarlo a mi hoja de vida
HU28 | PARTICIPANTE | Recibir notificaciones sobre los eventos en los que participo | Estar al tanto de información relevante sobre el evento
HU29 | PARTICIPANTE | Descargar las memorias del evento (presentaciones, documentos, etc) | Guardarlas y poder acceder a ellas posteriormente como material de estudio
HU30 | EVALUADOR | Preinscribirme como evaluador de un evento proporcionando la información y documentación indicada | Tener la posibilidad de ser seleccionado como evaluador
HU31 | EVALUADOR | Modificar la información y documentación proporcionada durante la preinscripción como evaluador de un evento | Hacer ajustes a la información proporcionada
HU32 | EVALUADOR | Cancelar mi preinscripción como evaluador de un evento | Para desistir de mi interés de ser evaluador del evento
HU33 | EVALUADOR | Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como evaluador de un evento | Saber si soy admitido y puedo ser evaluador del evento
HU34 | EVALUADOR | Recibir clave de acceso como evaluador de un evento | Acceder a las funcionalidades propias de los evaluadores de un evento
HU35 | EVALUADOR | Recibir QR de inscripción como evaluador de un evento | Presentarlo y poder ingresar al evento
HU36 | EVALUADOR | Visualizar y Descargar la información detallada de la programación del evento en el que soy evaluador | Tener mayor claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad del evento
HU37 | EVALUADOR | Visualizar la información detallada de los eventos en los que soy evaluador | Tener claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad en la que participo
HU38 | EVALUADOR | Recibir notificaciones sobre los eventos en los que soy evaluador | Estar al tanto de información relevante sobre el evento
HU39 | EVALUADOR | Acceder a la información de mi perfil para visualizar mis datos y los documentos aportados | Tener control de la información aportada como participante del evento
HU40 | EVALUADOR | Visualizar el listado de los participantes del evento en el que soy evaluador | Saber cuántos y quienes van a participar
HU41 | EVALUADOR | Acceder a la información detallada de cada participante del evento con la documantación aportada | Obtener mayor información del participante y la documentación aportada (proyecto, ponencia, etc)
HU42 | EVALUADOR | Gestionar (agregar, modificar, eliminar) ítems del instrumento de evaluación (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) asociado a un evento | Establecer los parámetros de calificación que se tendrán en cuenta durante el evento
HU43 | EVALUADOR | Cargar la información técnica del evento en el que soy evaluador | Ofrecer más detalles que ayuden a los participantes a tener un buen desempeño
HU44 | EVALUADOR | Cargar el Instrumento de evaluación que se empleará (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) en el evento en el que soy evaluador | Ofrecer información a los participantes sobre cómo serán evaluados
HU45 | EVALUADOR | Calificar el desempeño de un participante utilizando el instrumento de evaluación definido para el evento en el que soy evaluador | Brindar un puntaje a cada participante que ayude a determinar los ganadores
HU46 | EVALUADOR | Visualizar la tabla de posiciones con los puntajes obtenidos por todos los participantes del evento en el que soy evaluador | Identificar a los ganadores y el desempeño general de los participantes
HU47 | EVALUADOR | Acceder a la información detallada de las calificaciones emitidas por mi a un determinado participante | Identificar los puntajes otorgados en cada criterio de evaluación por los diferentes evaluadores
HU48 | EVALUADOR | Recibir mi certificado de EVALUADOR del evento en mi correo electrónico | Anexarlo a mi hoja de vida
HU49 | EVALUADOR | Descargar las memorias del evento (presentaciones, documentos, etc) | Guardarlas y poder acceder a ellas posteriormente como material de estudio
HU50 | ADMINISTRADOR EVENTO | Crear un nuevo evento, proporcionando la información correspondiente | Promocionar el evento y gestionar todas las funcionalidades asociadas al evento
HU51 | ADMINISTRADOR EVENTO | Configurar las características del evento (cupos, si requiere evaluación, si tiene costo de inscripción, etc) | Determinar los procedimientos requeridos en la gestión del evento
HU52 | ADMINISTRADOR EVENTO | Editar la información de un evento creado, así como la configuración de sus características | Realizar ajustes que se puedan presentar
HU53 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cancelar un evento previamente creado | Retirar el evento cuando este sea cancelado por cualquier motivo
HU54 | ADMINISTRADOR EVENTO | Habilitar y deshabilitar las inscripciones de asistentes a un evento | Permitir o no la inscripción de asistentes
HU55 | ADMINISTRADOR EVENTO | Habilitar y deshabilitar las inscripciones de participantes a un evento | Permitir o no la inscripción de participantes
HU56 | ADMINISTRADOR EVENTO | Habilitar y deshabilitar las inscripciones de evaluadores a un evento | Permitir o no la inscripción de evaluadores
HU57 | ADMINISTRADOR EVENTO | Validar los comprobantes de pago cargados por los asistentes | Verificar que los asistentes inscritos a un evento con costo asociado realizaron el pago
HU58 | ADMINISTRADOR EVENTO | Generar códigos QR como comprobantes de inscripción (y pago para eventos con cobro) | Ser descargados por los asistentes a un evento
HU59 | ADMINISTRADOR EVENTO | Verificar la información de los asistentes inscritos a un evento | Conocer quienes van a asistir al evento
HU60 | ADMINISTRADOR EVENTO | Obtener información estadística de las inscripciones de asistentes a un evento | Saber cómo va la asistencia y tomar medidas de ser necesario
HU61 | ADMINISTRADOR EVENTO | Verificar la información de los participantes preinscritos a un evento y su documentación aportada | Verificar si los participantes preinscritos cumplen con los requerimientos necesarios para ser aceptados
HU62 | ADMINISTRADOR EVENTO | Verificar la información de los evaluadores preinscritos a un evento | Verificar si los evaluadores preinscritos cumplen con los requerimientos necesarios para ser aceptados
HU63 | ADMINISTRADOR EVENTO | Ver los datos de los participantes aceptados en un evento y la documentación aportada | Acceder a su información y documentación aportada
HU64 | ADMINISTRADOR EVENTO | Ver los datos de los evaluadores aceptados en un evento y la documentación aportada | Acceder a su información y documentación aportada
HU65 | ADMINISTRADOR EVENTO | Rechazar la inscripción de participantes de un evento (incluye notificación) | Evitar la participación de personas que no cumplen requisitos
HU66 | ADMINISTRADOR EVENTO | Aprobar la inscripción de participantes de un evento (incluye notificación, clave de acceso y QR para ingreso al evento) | Asegurar la inscripción del participante en el evento
HU67 | ADMINISTRADOR EVENTO | Rechazar la inscripción de evaluadores de un evento (incluye notificación) | Evitar la participación de evaluadores que no cumplen requisitos o perfil requerido
HU68 | ADMINISTRADOR EVENTO | Aprobar la inscripción de evaluadores de un evento (incluye notificación, clave de acceso y QR para ingreso al evento) | Asegurar la inscripción del evaluador en el evento
HU69 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cargar la información detallada de la programación de un evento | Permitir su acceso a los asistentes, participantes y evaluadores de un evento
HU70 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar notificaciones a todos o algunos de los asistentes de un evento | Mantener informados a los asistentes sobre las novedades del evento
HU71 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar notificaciones a todos o algunos de los participantes de un evento | Mantener informados a los participantes sobre las novedades del evento
HU72 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar notificaciones a todos o algunos de los evaluadores de un evento | Mantener informados a los evaluadores sobre las novedades del evento
HU73 | ADMINISTRADOR EVENTO | Obtener información estadística sobre un evento | Conocer los resultados numéricos y estadísticos relevantes sobre el evento
HU74 | ADMINISTRADOR EVENTO | Gestionar (agregar, modificar, eliminar) ítems de un instrumento de evaluación (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) asociado a un evento | Establecer los parámetros de calificación que se tendrán en cuenta durante el evento
HU75 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cargar la información técnica del evento | Ofrecer más detalles que ayuden a los participantes a tener un buen desempeño
HU76 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cargar el Instrumento de evaluación que se empleará (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) en el evento | Ofrecer información a los participantes sobre cómo serán evaluados
HU77 | ADMINISTRADOR EVENTO | Visualizar y DESCARGAR la tabla de posiciones con los puntajes obtenidos por todos los participantes del evento | Identificar a los ganadores y el desempeño general de los participantes
HU78 | ADMINISTRADOR EVENTO | Acceder a la información detallada de las calificaciones emitidas a un determinado participante | Identificar los puntajes otorgados en cada criterio de evaluación por los diferentes evaluadores
HU79 | ADMINISTRADOR EVENTO | Configurar los datos generales que aparecerán en los certificados de los asistentes, participantes y evaluadores de un evento | Generar certificados específicos de acuerdo con la información del evento
HU80 | ADMINISTRADOR EVENTO | Previsualizar los certificados que serán emitidos | Verificar su diseño e información
HU81 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar certificado de ASISTENCIA a todos o algunos de los asistentes de un evento | Ser recibidos por los asistentes en su correo electrónico
HU82 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar certificado de PARTICIPACIÓN a todos o algunos de los participantes de un evento | Ser recibidos por los participantes en su correo electrónico
HU83 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar certificado de EVALUADOR a todos o algunos de los evaluadores de un evento | Ser recibidos por los evaluadores en su correo electrónico
HU84 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar certificado de PUNTUACIÓN Y/O PREMIACIÓN a todos o algunos de los participantes de un evento que obtienen algún reconocimiento | Ser recibidos por los participantes ganadores en su correo electrónico
HU85 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cargar las memorias de un evento | Permitir su descarga por parte de los asistentes, participantes y evaluadores de un evento
HU86 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cerrar un evento después de un tiempo de haber finalizado | Depurar la información después de terminar el evento
HU87 | SUPER ADMIN | Configurar un código de acceso para un Administrador de Evento que incluya restricciones sobre número de eventos o tiempo límite | Obtener un código de acceso con las restricciones especificadas
HU88 | SUPER ADMIN | Enviar un código de acceso único a un Administrador de Evento | Permitir que un nuevo administrador de eventos pueda registrarse y gestionar su propio evento
HU89 | SUPER ADMIN | Recibir notificación sobre la creación de un nuevo evento | Saber cuando un Administrado de Evento ha creado un nuevo evento
HU90 | SUPER ADMIN | Ver listado de los eventos activos y su respectivo administrador de eventos | Tener control de los eventos que se están gestionando
HU91 | SUPER ADMIN | Acceder a la información de un evento en particular | Conocer la información general de un evento activo y poderlo subir al sitio Web
HU92 | SUPER ADMIN | Suspender o cancelar un código de acceso para un Administrador de Evento | Controlar la seguridad y el uso adecuado de la aplicación
HU93 | SUPER ADMIN | Publicar un evento en el sitio Web de todos los eventos | Permitir a los Visitantes Web acceder a la información del evento
HU94 | SUPER ADMIN | Obtener información estadística sobre algún evento activo | Conocer la información, presentar y recopilar estadísticas de los eventos gestionados a través de la plataforma
HU95 | SUPER ADMIN | Cerrar eventos después de un tiempo de haber finalizado si el Administrador de Evento no lo hizo | Depurar la información después de terminar el evento
HU96 | SUPER ADMIN | Eliminar eventos del sitio Web que ya hayan pasado | Depurar el sitio Web
HU97 | SUPER ADMIN | Administrar el contenido y la apariencia del Sitio web de todos los eventos | Auto administrar el sitio Web
RNF01 | Todas las contraseñas almacenadas en la base de datos deben estar encriptadas (lo hace por defecto el framework)
RNF02 | La autenticación desde el front-end para cada usuario de la aplicación debe hacerse a través de su correo electrónico (que hará las veces de su usuario) y su password
RNF03 | Todo usuario correctamente autenticado tendrá la opción desde el front-end de cambiar su propia contraseña
RNF04 | Todo usuario correctamente autenticado tendrá la opción desde el front-end de cerrar su sesión
RNF05 | Se debe evitar el acceso por puertas traseras de usuarios no autenticados o usuarios autenticados sin permisos para el acceso a determinadas vistas
RNF06 | El superuser de django será el único usuario del proyecto que tiene acceso al panel administrativo y este deberá crear desde allí al SUPER ADMIN
RNF07 | Todos los usuarios y roles propios del proyecto (ASISTENTE, PARTICIPANTE, EVALUADOR, ADMINISTRADOR EVENTO, SUPER ADMIN) deben ser gestionados desde el Front-end

## Sprint Backlog 8
# | Código | Como | Quiero | Para
1 | HU04 | VISITANTE WEB | Compartir la información de eventos con mis contactos | Darlos a conocer a personas posiblemente interesadas en asistir
2 | HU09 | ASISTENTE | Compartir la información de los eventos en los que estoy inscrito con mis contactos | Motivar a otras personas a asistir a los eventos
3 | HU21 | PARTICIPANTE | Visualizar la información detallada de las actividades en las que participo | Tener claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad en la que participo
4 | HU23 | PARTICIPANTE | Acceder a la información técnica de la(s) actividad(es) en la(s) que participo | Conocer más detalles que me ayuden a tener un buen desempeño
5 | HU55 | ADMINISTRADOR EVENTO | Habilitar y deshabilitar las inscripciones de participantes a un evento | Permitir o no la inscripción de participantes
6 | HU56 | ADMINISTRADOR EVENTO | Habilitar y deshabilitar las inscripciones de evaluadores a un evento | Permitir o no la inscripción de evaluadores
7 | HU62 | ADMINISTRADOR EVENTO | Verificar la información de los evaluadores preinscritos a un evento | Verificar si los evaluadores preinscritos cumplen con los requerimientos necesarios para ser aceptados
8 | HU63 | ADMINISTRADOR EVENTO | Ver los datos de los participantes aceptados en un evento y la documentación aportada | Acceder a su información y documentación aportada
9 | HU64 | ADMINISTRADOR EVENTO | Ver los datos de los evaluadores aceptados en un evento y la documentación aportada | Acceder a su información y documentación aportada
10 | HU67 | ADMINISTRADOR EVENTO | Rechazar la inscripción de evaluadores de un evento (incluye notificación) | Evitar la participación de evaluadores que no cumplen requisitos o perfil requerido
11 | HU68 | ADMINISTRADOR EVENTO | Aprobar la inscripción de evaluadores de un evento (incluye notificación, clave de acceso y QR para ingreso al evento) | Asegurar la inscripción del evaluador en el evento
12 | HU73 | ADMINISTRADOR EVENTO | Obtener información estadística sobre un evento | Conocer los resultados numéricos y estadísticos relevantes sobre el evento
13 | HU75 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cargar la información técnica del evento | Ofrecer más detalles que ayuden a los participantes a tener un buen desempeño
14 | HU86 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cerrar un evento después de un tiempo de haber finalizado | Depurar la información después de terminar el evento
15 | HU87 | SUPER ADMIN | Configurar un código de acceso para un Administrador de Evento que incluya restricciones sobre número de eventos o tiempo límite | Obtener un código de acceso con las restricciones especificadas
16 | HU92 | SUPER ADMIN | Suspender o cancelar un código de acceso para un Administrador de Evento | Controlar la seguridad y el uso adecuado de la aplicación
17 | HU93 | SUPER ADMIN | Publicar un evento en el sitio Web de todos los eventos | Permitir a los Visitantes Web acceder a la información del evento
18 | HU94 | SUPER ADMIN | Obtener información estadística sobre algún evento activo | Conocer la información, presentar y recopilar estadísticas de los eventos gestionados a través de la plataforma
19 | HU95 | SUPER ADMIN | Cerrar eventos después de un tiempo de haber finalizado si el Administrador de Evento no lo hizo | Depurar la información después de terminar el evento
20 | HU96 | SUPER ADMIN | Eliminar eventos del sitio Web que ya hayan pasado | Depurar el sitio Web
21 | HU97 | SUPER ADMIN | Administrar el contenido y la apariencia del Sitio web de todos los eventos | Auto administrar el sitio Web

## Sprint Backlog 7
# | Código | Como | Quiero | Para
1 | HU13 | ASISTENTE | Descargar las memorias del evento (presentaciones, documentos, etc) | Guardarlas y poder acceder a ellas posteriormente como material de estudio
2 | HU27 | PARTICIPANTE | Recibir mi certificado de reconocimiento a mi correo si obtuve algún puesto destacado en el evento en el que participé | Anexarlo a mi hoja de vida
3 | HU29 | PARTICIPANTE | Descargar las memorias del evento (presentaciones, documentos, etc) | Guardarlas y poder acceder a ellas posteriormente como material de estudio
4 | HU49 | EVALUADOR | Descargar las memorias del evento (presentaciones, documentos, etc) | Guardarlas y poder acceder a ellas posteriormente como material de estudio
5 | HU79 | ADMINISTRADOR EVENTO | Configurar los datos generales que aparecerán en los certificados de los asistentes, participantes y evaluadores de un evento | Generar certificados específicos de acuerdo con la información del evento
6 | HU80 | ADMINISTRADOR EVENTO | Previsualizar los certificados que serán emitidos | Verificar su diseño e información
7 | HU84 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar certificado de PUNTUACIÓN Y/O PREMIACIÓN a todos o algunos de los participantes de un evento que obtienen algún reconocimiento | Ser recibidos por los participantes ganadores en su correo electrónico
8 | HU85 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cargar las memorias de un evento | Permitir su descarga por parte de los asistentes, participantes y evaluadores de un evento

## Sprint Backlog 1
# | Código | Como | Quiero | Para
1 | HU01 | VISITANTE WEB | Ver los diferentes eventos próximos a realizarse | Saber si existe algún evento de mi interés | 7
2 | HU02 | VISITANTE WEB | Realizar búsquedas de eventos de mi interés usando diferentes filtros | Encontrar los eventos que más me interesan | 8
3 | HU03 | VISITANTE WEB | Acceder a información detallada sobre los eventos de mi interés | Tener mayor claridad sobre mi posibilidad e interés de asistir | 9
4 | HU50 | ADMINISTRADOR EVENTO | Crear un nuevo evento, proporcionando la información correspondiente | Promocionar el evento y gestionar todas las funcionalidades asociadas al evento | 1
5 | HU51 | ADMINISTRADOR EVENTO | Configurar las características del evento (cupos, si requiere evaluación, si tiene costo de inscripción, etc) | Determinar los procedimientos requeridos en la gestión del evento | 2
6 | HU52 | ADMINISTRADOR EVENTO | Editar la información de un evento creado, así como la configuración de sus características | Realizar ajustes que se puedan presentar | 3
7 | HU89 | SUPER ADMIN | Recibir notificación sobre la creación de un nuevo evento | Saber cuando un Administrado de Evento ha creado un nuevo evento | 4
8 | HU90 | SUPER ADMIN | Ver listado de los eventos activos y su respectivo administrador de eventos | Tener control de los eventos que se están gestionando | 5
9 | HU91 | SUPER ADMIN | Acceder a la información de un evento en particular | Conocer la información general de un evento activo y poderlo subir al sitio Web | 6

## Sprint Backlog 2
# | Código | Como | Quiero | Para
1 | HU05 | VISITANTE WEB | Registrame a un evento | Poder asistir al mismo
2 | HU06 | VISITANTE WEB | Anexar soporte(s) del pago requerido para la asistencia a eventos con cobro de ingreso | Asegurar mi asistencia y cupo en el evento
3 | HU07 | ASISTENTE | Descargar el comprobante de inscripción a un evento (código QR) | Presentarlo y poder ingresar al evento
4 | HU10 | ASISTENTE | Cancelar mi inscripción a un evento | Liberar mi cupo y que pueda ser utilizado por otra persona
5 | HU11 | ASISTENTE | Visualizar y Descargar la información detallada de la programación del evento en el que estoy inscrito | Tener mayor claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad del evento
6 | HU14 | PARTICIPANTE | Preinscribirme como participante de un evento proporcionando la información y documentación indicada (revisar inscripción de grupos) | Tener la posibilidad de ser seleccionado como participante
7 | HU15 | PARTICIPANTE | Modificar la información y documentación proporcionada durante la preinscripción como participante de un evento | Hacer ajustes a la información proporcionada
8 | HU16 | PARTICIPANTE | Cancelar mi preinscripción como participante de un evento | Para desistir de mi interés de participar del evento
9 | HU17 | PARTICIPANTE | Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como participante de un evento | Saber si soy admitido y puedo participar
10 | HU18 | PARTICIPANTE | Recibir clave de acceso como participante de un evento | Acceder a las funcionalidades propias de los participantes de un evento
11 | HU19 | PARTICIPANTE | Recibir QR de inscripción como participante de un evento | Presentarlo y poder ingresar al evento
12 | HU20 | PARTICIPANTE | Visualizar y Descargar la información detallada de la programación del evento en el que participo | Tener mayor claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad del evento
13 | HU22 | PARTICIPANTE | Acceder a la información de mi perfil para visualizar mis datos y los documentos aportados | Tener control de la información aportada como participante del evento
14 | HU53 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cancelar un evento previamente creado | Retirar el evento cuando este sea cancelado por cualquier motivo
15 | HU54 | ADMINISTRADOR EVENTO | Habilitar y deshabilitar las inscripciones de asistentes a un evento | Permitir o no la inscripción de asistentes
16 | HU57 | ADMINISTRADOR EVENTO | Validar los comprobantes de pago cargados por los asistentes | Verificar que los asistentes inscritos a un evento con costo asociado realizaron el pago
17 | HU58 | ADMINISTRADOR EVENTO | Generar códigos QR como comprobantes de inscripción (y pago para eventos con cobro) | Ser descargados por los asistentes a un evento
18 | HU59 | ADMINISTRADOR EVENTO | Verificar la información de los asistentes inscritos a un evento | Conocer quienes van a asistir al evento
19 | HU60 | ADMINISTRADOR EVENTO | Obtener información estadística de las inscripciones de asistentes a un evento | Saber cómo va la asistencia y tomar medidas de ser necesario
20 | HU61 | ADMINISTRADOR EVENTO | Verificar la información de los participantes preinscritos a un evento y su documentación aportada | Verificar si los participantes preinscritos cumplen con los requerimientos necesarios para ser aceptados
21 | HU65 | ADMINISTRADOR EVENTO | Rechazar la inscripción de participantes de un evento (incluye notificación) | Evitar la participación de personas que no cumplen requisitos
22 | HU66 | ADMINISTRADOR EVENTO | Aprobar la inscripción de participantes de un evento (incluye notificación, clave de acceso y QR para ingreso al evento) | Asegurar la inscripción del participante en el evento
23 | HU69 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cargar la información detallada de la programación de un evento | Permitir su acceso a los asistentes, participantes y evaluadores de un evento

## Sprint Backlog 3
# | Código | Como | Quiero | Para
1 | HU24 | PARTICIPANTE | Acceder a la información del Instrumento de evaluación que se empleará (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) | Saber cómo voy a ser evaluado
2 | HU26 | PARTICIPANTE | Ver la calificación, puntaje obtenido, observaciones en el evento en el que participé | Conocer cómo me fue y si obtuve algún reconocimiento
3 | HU42 | EVALUADOR | Gestionar (agregar, modificar, eliminar) ítems del instrumento de evaluación (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) asociado a un evento | Establecer los parámetros de calificación que se tendrán en cuenta durante el evento
4 | HU44 | EVALUADOR | Cargar el Instrumento de evaluación que se empleará (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) en el evento en el que soy evaluador | Ofrecer información a los participantes sobre cómo serán evaluados
5 | HU45 | EVALUADOR | Calificar el desempeño de un participante utilizando el instrumento de evaluación definido para el evento en el que soy evaluador | Brindar un puntaje a cada participante que ayude a determinar los ganadores
6 | HU46 | EVALUADOR | Visualizar la tabla de posiciones con los puntajes obtenidos por todos los participantes del evento en el que soy evaluador | Identificar a los ganadores y el desempeño general de los participantes
7 | HU47 | EVALUADOR | Acceder a la información detallada de las calificaciones emitidas por mi a un determinado participante | Identificar los puntajes otorgados en cada criterio de evaluación por los diferentes evaluadores
8 | HU74 | ADMINISTRADOR EVENTO | Gestionar (agregar, modificar, eliminar) ítems de un instrumento de evaluación (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) asociado a un evento | Establecer los parámetros de calificación que se tendrán en cuenta durante el evento
9 | HU76 | ADMINISTRADOR EVENTO | Cargar el Instrumento de evaluación que se empleará (rúbrica, lista de chequeo, plantilla) en el evento | Ofrecer información a los participantes sobre cómo serán evaluados
10 | HU77 | ADMINISTRADOR EVENTO | Visualizar y DESCARGAR la tabla de posiciones con los puntajes obtenidos por todos los participantes del evento | Identificar a los ganadores y el desempeño general de los participantes
11 | HU78 | ADMINISTRADOR EVENTO | Acceder a la información detallada de las calificaciones emitidas a un determinado participante | Identificar los puntajes otorgados en cada criterio de evaluación por los diferentes evaluadores

## Sprint Backlog 5
# | Código | Como | Quiero | Para
1 | HU30 | EVALUADOR | Preinscribirme como evaluador de un evento proporcionando la información y documentación indicada | Tener la posibilidad de ser seleccionado como evaluador
2 | HU31 | EVALUADOR | Modificar la información y documentación proporcionada durante la preinscripción como evaluador de un evento | Hacer ajustes a la información proporcionada
3 | HU32 | EVALUADOR | Cancelar mi preinscripción como evaluador de un evento | Para desistir de mi interés de ser evaluador del evento
4 | HU33 | EVALUADOR | Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como evaluador de un evento | Saber si soy admitido y puedo ser evaluador del evento
5 | HU34 | EVALUADOR | Recibir clave de acceso como evaluador de un evento | Acceder a las funcionalidades propias de los evaluadores de un evento
6 | HU35 | EVALUADOR | Recibir QR de inscripción como evaluador de un evento | Presentarlo y poder ingresar al evento
7 | HU36 | EVALUADOR | Visualizar y Descargar la información detallada de la programación del evento en el que soy evaluador | Tener mayor claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad del evento
8 | HU37 | EVALUADOR | Visualizar la información detallada de los eventos en los que soy evaluador | Tener claridad sobre los horarios y los lugares en que se desarrollará cada actividad en la que participo
9 | HU39 | EVALUADOR | Acceder a la información de mi perfil para visualizar mis datos y los documentos aportados | Tener control de la información aportada como participante del evento
10 | HU40 | EVALUADOR | Visualizar el listado de los participantes del evento en el que soy evaluador | Saber cuántos y quienes van a participar
11 | HU41 | EVALUADOR | Acceder a la información detallada de cada participante del evento con la documantación aportada | Obtener mayor información del participante y la documentación aportada (proyecto, ponencia, etc)
12 | HU43 | EVALUADOR | Cargar la información técnica del evento en el que soy evaluador | Ofrecer más detalles que ayuden a los participantes a tener un buen desempeño
RNF01 | Todas las contraseñas almacenadas en la base de datos deben estar encriptadas (lo hace por defecto el framework)
RNF02 | La autenticación desde el front-end para cada usuario de la aplicación debe hacerse a través de su correo electrónico (que hará las veces de su usuario) y su password
RNF03 | Todo usuario correctamente autenticado tendrá la opción desde el front-end de cambiar su propia contraseña
RNF04 | Todo usuario correctamente autenticado tendrá la opción desde el front-end de cerrar su sesión
RNF05 | Se debe evitar el acceso por puertas traseras de usuarios no autenticados o usuarios autenticados sin permisos para el acceso a determinadas vistas
RNF06 | El superuser de django será el único usuario del proyecto que tiene acceso al panel administrativo y este deberá crear desde allí al SUPER ADMIN
RNF07 | Todos los usuarios y roles propios del proyecto (ASISTENTE, PARTICIPANTE, EVALUADOR, ADMINISTRADOR EVENTO, SUPER ADMIN) deben ser gestionados desde el Front-end

## Sprint Backlog 6
# | Código | Como | Quiero | Para
1 | HU07 | ASISTENTE | Recibir el comprobante de inscripción a un evento (código QR) y clave de acceso al sistema al correo electrónico | Presentarlo y poder ingresar al evento
2 | HU08 | ASISTENTE | Recibir notificaciones sobre los eventos en los que estoy inscrito a mi celular | Estar al tanto de información relevante sobre el evento
3 | HU12 | ASISTENTE | Recibir mi certificado de ASISTENTE al evento a mi correo electrónico | Anexarlo a mi hoja de vida
4 | HU17 | PARTICIPANTE | Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como participante de un evento a mi correo | Saber si soy admitido y puedo participar
5 | HU18 | PARTICIPANTE | Recibir clave de acceso como participante de un evento a mi correo | Acceder a las funcionalidades propias de los participantes de un evento
6 | HU19 | PARTICIPANTE | Recibir QR de inscripción como participante de un evento a mi correo | Presentarlo y poder ingresar al evento
7 | HU25 | PARTICIPANTE | Recibir mi certificado de PARTICIPANTE en el evento a mi correo electrónico | Anexarlo a mi hoja de vida
8 | HU28 | PARTICIPANTE | Recibir notificaciones sobre los eventos en los que participo a mi celular | Estar al tanto de información relevante sobre el evento
9 | HU33 | EVALUADOR | Recibir notificación sobre mi admisión o no admisión como evaluador de un evento a mi correo | Saber si soy admitido y puedo ser evaluador del evento
10 | HU34 | EVALUADOR | Recibir clave de acceso como evaluador de un evento a mi correo | Acceder a las funcionalidades propias de los evaluadores de un evento
11 | HU35 | EVALUADOR | Recibir QR de inscripción como evaluador de un evento a mi correo | Presentarlo y poder ingresar al evento
12 | HU38 | EVALUADOR | Recibir notificaciones sobre los eventos en los que soy evaluador a mi celular | Estar al tanto de información relevante sobre el evento
13 | HU48 | EVALUADOR | Recibir mi certificado de EVALUADOR del evento en mi correo electrónico | Anexarlo a mi hoja de vida
14 | HU70 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar notificaciones a todos o algunos de los asistentes de un evento a sus celulares | Mantener informados a los asistentes sobre las novedades del evento
15 | HU71 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar notificaciones a todos o algunos de los participantes de un evento a sus celulares | Mantener informados a los participantes sobre las novedades del evento
16 | HU72 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar notificaciones a todos o algunos de los evaluadores de un evento a sus celulares | Mantener informados a los evaluadores sobre las novedades del evento
17 | HU81 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar certificado de ASISTENCIA a todos o algunos de los asistentes de un evento a sus correos | Ser recibidos por los asistentes en su correo electrónico
18 | HU82 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar certificado de PARTICIPACIÓN a todos o algunos de los participantes de un evento a sus correos | Ser recibidos por los participantes en su correo electrónico
19 | HU83 | ADMINISTRADOR EVENTO | Enviar certificado de EVALUADOR a todos o algunos de los evaluadores de un evento a sus correos | Ser recibidos por los evaluadores en su correo electrónico
20 | HU88 | SUPER ADMIN | Enviar un código de acceso único a un Administrador de Evento a su correo | Permitir que un nuevo administrador de eventos pueda registrarse y gestionar su propio evento
21 | HU89 | SUPER ADMIN | Recibir notificación sobre la creación de un nuevo evento a su celular y correo | Saber cuando un Administrado de Evento ha creado un nuevo evento